## 工程概要
http://open-process.jp/home
Home » エンタープライズアプリケーション開発 » エンタープライズアプリケーション開発フロー 概要
工程 | 主な入力情報 | 主な出力情報
ユーザからの依頼を受けて、初期のシステム影響調査とシステム化計画の作成を行う。 |  | ・調査/対応依頼メモ
・調査報告書またはシステム化
| ・依頼元からの調査/対応依頼 | 対応計画書
| (メールや電話等) | （案件規模・特性による）
| ・依頼元へのヒアリング | ・案件管理台帳
| ・関連システム担当への | （社内の案件登録）
影響調査ヒアリング
| ・調査/対応依頼メモ | ・要件定義書 一式
| ・調査報告書/システム化対応 | ・見積り合意書（本見積り）
ユーザ要求の整理、既存の業務／非機能要件との整合性を確認する。システム化範囲を明確にする。 | 計画書 | ・要件ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ※1
要件が明確になった段階で本見積りを行う。 | ・依頼元へのヒアリング | ※1 決定した要件の背景・
| （当工程で実施） | 検討経緯を記録した資料
・関連システムの影響調査結果（当工程で実施）
| ・調査報告書 | ・基本設計書 一式
| （案件発生時の出力情報） | ・開発計画
機能の細分化と外部仕様（入出力情報）を決定する。 | ・要件定義書 一式 | （詳細設計・実装の計画）
非機能の環境／運用設計を行う。 | ・依頼元へヒアリング | ・全体テスト計画
全体テスト計画を行う。 | （当工程で実施） | ・リリース計画
基本設計後に再見積りを行う。 | ・関連システムIF情報 | ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ※2
※2 決定した設計の背景・
検討経緯を記録した資料
| ・基本設計書 一式 | ・詳細設計書 一式
実装単位に分割して、内部仕様（実装方法）を決定する。結合テスト、総合テスト計画を作成する。 | ・開発計画 | ・単体テスト計画
・結合テスト計画
・総合テスト計画
| ・詳細設計書 一式 | ・ソースコード
| ・単体テスト計画 | ・単体テスト結果
プログラム実装、環境定義を行う。ホワイトボックステスト、機能単体の性能テスト、影響箇所のリグレッションテストを行う。
| ・基本設計書 一式 | ・結合テスト仕様書
| ・詳細設計書 一式 | ・結合テストデータ
機能間、システム間（外部IF）の結合テストを行う。 | ・全体テスト計画 | ・結合テスト結果/エビデンス
| ・結合テスト計画 | ・結合テスト結果報告書
（品質管理観点の報告含む）
| ・要件定義書 一式 | ・総合テスト仕様書
| ・基本設計書 一式 | ・総合テストデータ
機能（業務シナリオ）、操作性、性能、システム運用のテストを行う。 | ・総合テスト計画 | ・総合テスト結果/エビデンス
・総合テスト結果報告書
（品質管理観点の報告含む）
・システム運用手順書
| ・要件定義書 一式 | ・ユーザオペレーション手順書
| ・基本設計書 一式 | ・UAT結果報告書
ユーザによるシステム受入テストを行う。
| ・リリース計画 | ・リリースタイムチャート
・リリース手順書
システムリリース手順書の作成と、それをもとにしたリリースリハーサル、本番リリース作業を実施する。 |  | （リハーサルを通して更新）
システムリリース後の初期稼働確認を実施する。また、システムリリース後にシステム重点監視期間を設ける。 |  | ・稼動確認手順書
システムリリースの準備は基本設計/詳細設計工程から着手し、その後、テスト工程に並行してリリースリハーサルを実施し、手順の精度を向上させる。 |  | ・稼働確認結果報告書

## A）案件発生
案件発生工程のフロー概要
この工程は、ユーザー依頼事項の把握・整理・計画作成の３つのステップで出力情報を作成します。
1）ユーザー依頼事項の整理
2）ユーザー依頼事項の把握とシステム影響の特定
3）コスト見積もりとシステム化対応計画の作成
フロー | 主な入力情報 | 主な出力情報
１）ユーザー依頼事項の整理 | ・依頼元からの調査・ | ・ヒアリングメモ
業務ユーザーから新規業務や業務改善に関わる | 対応
システム化対応の依頼を受けて、依頼内容を整し把握する。 | 依頼（電話やメール）
・依頼元へ初期ヒアリング
（当工程で実施）
2）ユーザー依頼事項の把握とシステム影響の特定 | ・ヒアリングメモ | ・ユーザ要望事項の一覧と
上記の作業でユーザーの要望事項を把握した後に、 | ・関連システム担当への | 概要記述書
システム全体への影響を特定する。自身が担当する | 影響調査ヒアリング | ・担当システムに必要な
システムと関連する他のシステムの双方を含むため、 | （当工程で実施） | 対応概要
ユーザ要望と自分が担当するシステムの対応概要を |  | ・関連システムの影響
関連システム担当者に伝えて、システム影響 |  | 調査結果（コスト含む）
（対応に必要なコストを含む）を把握する。
3)コスト見積もりと対応計画の作成 | ・1)2)の出力情報 | ・調査報告書または
システム化対応に必要なコスト（工数・設備に必要な金額） |  | システム化計画書
を算出し、対応計画を作成する。 |  | ・見積り書（概算）
システム化対応の開始に向けて、当該案件を見込み案件 |  | ・案件管理台帳
として社内の案件リストに登録する。 |  | （案件登録）

## B）要件定義
要件定義工程のフロー概要
この工程は5つのステップで出力情報を作成する。ユーザーとの綿密なコミュニケーションを通して業務要件を確定し、要件を実現するためのシステム全体の設計・システム方式の設計を合わせて確定する。その後、ユーザーと綿密なコミュニケーションを通してシステム化スコープを決定し、システム化計画を確定する。（＝ベースラインの確定）
を確定し、要件を実現するためのシステム全体の設計・システム
1) 業務要件定義支援
2) システム化要件定義
3) システム全体設計 ※1
4) システム方式設計 ※1
5) 要件確定・システム化計画更新
フロー | 主な入力情報 | 主な出力情報
1）業務要件定義支援 | ・ヒアリングメモ | ・業務要件一覧
ディスカッションペーパーをたたき台に用いて関係者と | （案件発生工程のメモ） | ・業務要件詳細記述書
綿密なコミュニケーションを取り、業務要件を確定する。 | ・ユーザ要望事項の一覧 | ・（検討資料としての）ディスカッションペーパー
（IT部門は業務ユーザの支援を担当する） | と概要記述書
・調査報告書または
システム化計画書
・業務要件ヒアリング
（当工程で実施）
2）システム化要件定義 |  | ・システム化要件
・業務要件に対するシステム化範囲を整理する。 |  | （スコープ）
- システム化範囲、対象の明確化 | ・業務要件一覧 | ・業務フロー(概念)
- 業務フローの解析、分解 | ・業務要件詳細記述書 | ・機能一覧
- 関連する外部インタフェースの決定 | ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ | ・インタフェース一覧
- 概念データモデルの作成 | （検討資料として） | （概要）
- 非機能、運用要件の洗出しと決定 |  | ・概念レベルのER図
・整理した要件定義を実現性を加味した内容に更新する。 |  | ・エンティティ一覧
・非機能要件
・主管部署・
関連ユーザ一覧
3) システム全体設計 | ・業務要件 一式 | ・システム概要図
システム全体の構成を明確にする。 | ・システム化要件 一式 | ・システム構成図
・システム概要図、構成図を作成する。 |  | ・データフロー（全体）
・システム内のデータフローを明確にする。
4) システム方式設計 | ・業務要件 一式 | ・アプリケーション方式
・アプリケーションの実装方針を決める。 | ・システム化要件 一式 | 設計
– システム機能の構成、配置 | ・システム全体設計 一式 | ・H/W、M/W一覧
– トランザクション管理、ジョブ管理の方針
– フレームワーク・共通機能と個別機能の分類 等
・インフラ構成要素、システム運用の方針を決定する。
– サーバ、ミドルウェアの性能、可用性の実装方針を
検討する。
– システム運用の実装方針を検討する。
– リソース／キャパシティのサイジング、 製品を
選定する。
5) 要件確定・システム化計画更新 | ・1)2)3)4)の出力情報 | ・システム化計画書
・システム全体設計、システム方式設計を経てシステム化 | ・ユーザヒアリング
対応にて導入する製品を決定する。 | （当工程で実施）
・工数、設備に関するコスト見積もりを実施する。
・予算、期限、技術的な実現性を加味して、ユーザーとの
綿密なコミュニケーションを経てシステム化対応スコープ
を確定する。（業務要件の優先順位を確定し、予算や
実現性を加味したシステム化スコープを確定する）
・上記を元にシステム化対応計画を確定する。
（＝システム化対応のベースラインを確定する）

## C）基本設計
基本設計工程のフロー概要
この工程ではシステム全体を通した設計と個別機能の設計の双方を実施する。システム全体を通した設計
外部設計・論理設計の内容が固まった時点で、テスト計画とシステムリリースを作成する。
（＝システム方式・共通設計、非機能設計）は個別機能の設計より先行して実施するが、個別機能の設計
のフィードバックを受けて見直しができるように工程の進め方に考慮が必要である。
■システム全体の設計
1)システム方式・共通設計
2)非機能設計（インフラ・システム運用・環境/構成管理）
■個別機能の設計
3)機能構成の整理・分割
4)画面設計
5)帳票設計
6)インタフェース設計
7)ジョブ設計
8)データ設計
9)ロジック設計
10)全体テスト計画
11)システムリリース計画
フロー | 主な入力情報 | 主な出力情報
１）システム方式・共通設計 | ・業務要件 | ・画面ｱｰｷﾃｸﾁｬ・共通設計
システム内で共通利用するアーキテクチャの設計とルール | ・システム化要件 | ・帳票ｱｰｷﾃｸﾁｬ・共通設計
を定義する。 | ・システム全体設計 | ・I/Fｱｰｷﾃｸﾁｬ・共通設計
・機能（ロジック）共通 | ・システム方式設計 | ・ﾊﾞｯﾁ/ﾛｼﾞｯｸｱｰｷﾃｸﾁｬ・
（ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ、再実行、ｴﾗｰ、ﾛｸﾞ） | ・画面設計 | 共通設計
・画面共通 | （当工程で作成） | ・データ共通設計
（ﾚｲｱｳﾄ、ﾃﾞｻﾞｲﾝ、画面分類、処理ﾊﾟﾀｰﾝ） | ・既存システムの設計書 | ・コード・メッセージ一覧
・帳票共通 |  | ・命名規約
（ﾚｲｱｳﾄ、ﾃﾞｻﾞｲﾝ、出力制御） |  | ・共通機能一覧
・データ共通
（命名規則、ﾄﾞﾒｲﾝ、ｺｰﾄﾞ）
・メッセージ共通
2）非機能設計 | ・業務要件 | ・運用設計
（ｲﾝﾌﾗ・ｼｽﾃﾑ運用・環境/構成管理） | ・システム化要件 | ・H/W、M/W設計
システム運用、インフラの設定、環境管理・構成管理の方 | ・システム全体設計 | ・ネットワーク設計
法を決定する。 | ・システム方式設計 | ・バックアップ／
・運用設計（通常運用、障害・災害運用） |  | リカバリ設計
・ハードウェア、ミドルウェア、ネットワーク設計 |  | ・監視設計
・ バックアップ／リカバリ設計 |  | ・環境定義・構成管理定義
・監視設計
・環境管理・構成管理
3) 機能構成の整理・分割 | ・調査報告書 | ・機能一覧
機能設計を個別に実施するために、機能一覧などの設計 | ・業務要件 | ・業務フロー
資料の作成を通して業務/システム要件を個別の機能に | ・システム化要件 | (機能の流れを記載)
分解する。 | ・システム方式・共通設計 | ・データフロー
・各機能の粒度を合わせて、機能間の関係を整理する。 |  | (フロー毎に個別記載)
・アプリケーションの一動作まで機能を分割し、入出力 |  | ・画面一覧
を定義する。 |  | ・帳票一覧
4) 画面設計 | ・機能一覧 | ・画面レイアウト
・機能シナリオから画面遷移を整理する。 | ・業務フロー | ・画面項目定義
・画面のレイアウト（デザイン、項目、フォーカス順）を | ・データフロー | ・画面遷移/アクション
決定する。 | ・画面一覧
・ボタンなどのアクションに対する動作を決定する。 | ・依頼元へ確認
（ロジック部分は、『ロジック設計』で行う） | （当工程で実施）
5) 帳票設計 | ・機能一覧 | ・帳票レイアウト
・帳票のレイアウト（デザイン、項目）を決定する。 | ・業務フロー | ・帳票項目定義
・出力形式を決定する。 | ・データフロー
（ロジック部分は、『ロジック設計』で行う） | ・帳票一覧
・依頼元へ確認
（当工程で実施）
6) インタフェース設計 | ・機能一覧 | ・インタフェース一覧
・システム間のIF仕様（レイアウト、項目・設定値）を | ・業務フロー | （詳細）
決定する | ・データフロー | ・インタフェース項目定義
・インタフェース一覧を最新化する。 | ・インタフェース一覧 | ・インタフェース編集仕様
（ロジック部分は、『ロジック設計』で行う） | ・依頼元へ確認
（当工程で実施）
7) ジョブ設計 | ・機能一覧 | ・ジョブ一覧
・運用フロー、スケジュール、実行方法を決定する。 | ・業務フロー | ・ジョブフロー
・時間の制約（処理時間、連携時限）への影響を確認する。 | ・データフロー
・運用設計
・連携システム担当と確認
（当工程で実施）
8) データ設計 | ・ER図（概念レベル） | ・テーブル・ファイル一覧
・ER図（概念レベル）、画面/帳票/IF設計をもとに | ・画面設計 | ・テーブル・ファイル
テーブル、ファイル定義を実施する。 | ・帳票設計 | 項目定義
・システム・制御関連の項目を洗い出す。 | ・インタフェース設計 | ・ER図
・エンティティのCRUDを整理する。 | ・ジョブ設計 | ・CRUD
・メンテナンス容易性、性能確保を考慮する。 |  | （テーブルレベル）
9) ロジック設計 | ・機能一覧 | ・ロジック設計
・システム内部ロジックを定義する。 | ・業務フロー | ・機能一覧（更新）
・共通化の整理をする | ・データフロー | ・画面設計（更新）
- 機能の入出力/処理パターンを整理。 | ・画面設計 | ・帳票設計（更新）
- 処理の統合/抽象化を行う。 | ・帳票設計 | ・インタフェース設計
・画面／帳票／IF／ジョブ運用の設計書を最新化する。 | ・インタフェース設計 | （更新）
| ・ジョブ設計 | ・ジョブ設計（更新）
| ・データ設計 | ・データ設計（更新）
・依頼元へ確認
（当工程で実施）
10) 全体テスト計画 | ・要件定義書 一式 | ・全体テスト計画
・テスト工程全体の構成を定義する。 | ・基本設計書 一式
・テストの位置付けや目的、方法、開始・終了条件を
定義する。
・ケースの定義方法(観点)、使用するデータを定義する。
・スケジュール、テスト環境の構成、組織/体制を整える。
・業務ユーザ、関連システム担当者などの関係者に
テストスケジュールを連絡・説明する。
11) システムリリース計画 | ・要件定義書 一式 | ・システムリリース計
・システムリリース／移行（データ、業務等）の範囲と | ・基本設計書 一式
方式を定義する。 | ・関連システムの重要案件
・システムリリース／移行に関するタスクを整理する。 | の状況確認
・スケジュール、組織/体制を整える。 | （当工程で実施）
・業務ユーザ、関連システム担当者などの関係者に
システムリリーススケジュールを連絡・説明する。

## D）詳細設計
詳細設計工程のフロー概要
この工程では基本設計工程の出力情報に物理情報を追加する。
基本設計と詳細設計は論理的な工程の区分なので、同時に実施することも可能である。ただし、手戻りが
発生しないようにシステム化要件や外部設計に関わる仕様は、詳細設計に着手する前に確定することが
望ましい。
1） 共通詳細設計
2） 開発ガイドの作成
3) アプリケーション基盤設定
4) データベース設計（物理・索引）
5) ネットワーク環境設計
6) ハードウェア、ミドルウェア環境設定
7) システム運用設計
8) アプリケーション実装設計
9) 結合テスト計画
10) 総合テスト計画
11) システムリリース設計・システムリリーステスト計画
フロー | 主な入力情報 | 主な出力情報
１）共通詳細設計 | ・システム方式・共通設計 | ・画面ｱｰｷﾃｸﾁｬ・共通設計
アーキテクチャ、共通機能の実装方法を定義する。 |  | ・帳票ｱｰｷﾃｸﾁｬ・共通設計
・I/Fｱｰｷﾃｸﾁｬ・共通設計
・ﾊﾞｯﾁ/ﾛｼﾞｯｸｱｰｷﾃｸﾁｬ・
共通設計
2）開発ガイドの作成 | ・共通詳細設計 一式 | ・詳細設計ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
詳細設計、製造に関するガイドラインを整備する。 |  | ・環境構築手順
・ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
・単体ﾃｽﾄｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
・ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ規約
3)アプリケーション基盤設定 | ・システム方式・共通設計 | ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ基盤設定
ミドルウェア(DB除く)、フレームワークの設定を定義する。 | （詳細）
・非機能設計 一式
・機能一覧
4)データベース設計（物理・索引） | ・非機能設計 一式 | ・データベース設計
データベースの物理設計、索引設計を行う。 | ・データ設計 一式 | (物理・索引)
・システム方式・共通設計
（詳細）
5)ネットワーク環境設計 | ・非機能設計 一式 | ・ネットワーク環境設定
ネットワークの環境設定を行う。
6)ハードウェア、ミドルウェア環境設定 | ・非機能設計 一式 | ・H/W、S/W環境設定
H/W、S/Wのパラメータ設定を行う。
データベース等の物理設定を行う。
7)システム運用設計 | ・ジョブ設計 一式 | ・システム監視定義
システム運用機能の環境設計、定義を行う。 | ・非機能設計 一式 | ・ジョブフロー定義
・ システム監視定義 |  | ・バックアップ/リカバリ
・ ジョブフロー（バッチフロー）定義 |  | 定義
・ バックアップ／リカバリ定義 |  | ・システム運用手順書
・ システム運用手順書の作成
8)アプリケーション実装設計 | ・ｼｽﾃﾑ方式/共通設計 一式 | ・実装機能一覧
・ロジックの実装方法を定義する。 | ・機能一覧 一式 | ・アクション/イベント一覧
・画面、帳票、外部I/Fの項目編集の実装方法を定義する。 | ・画面設計 一式 | ・ロジック設計（物理）
・データ（エンティティ/テーブル）の参照・更新に関する実装方法 | ・帳票設計 一式 | ・画面設計（物理）
を定義する。 | ・ｲﾝﾀﾌｪｰｽ設計 一式 | ・帳票設計（物理）
・物理設計を踏まえて、共通化、個別化を再検討をする。 | ・ジョブ設計 一式 | ・ｲﾝﾀﾌｪｰｽ設計（物理）
| ・データ設計 一式 | ・ジョブ設計（物理）
| ・ロジック設計 一式 | ・データ設計（物理）
9)結合テスト計画 | ・全体テスト計画 | ・結合テスト計画
・結合テストの対象を詳細化する。 | ・基本設計書 一式
・テストの確認観点、実施方法、環境、データ準備方法を決定する。 | ・詳細設計書 一式
・テスト結果の評価方法、品質評価基準を設定する。
・詳細のスケジュール・体制を決定する。
10)総合テスト計画 | ・全体テスト計画 | ・総合テスト計画
・システム全体でのテスト対象を詳細化する。 | ・要件定義書 一式
業務シナリオ、操作性、性能/耐久性、システム運用 | ・基本設計書 一式
・テストの確認観点、実施方法、環境、データ準備方法を決定する。
・テスト結果の評価方法、品質評価基準を設定する。
・詳細のスケジュール・体制を決定する。
11)システムリリース設計・リリースリハーサル計画 | ・リリース計画 | ・リリースタイムチャート
・リリースタイムチャートを作成する。 | ・要件定義書 一式 | ・リリース手順書
・リリース作業手順、稼働確認手順を作成する。 | ・基本設計書 一式 | ・稼動確認手順書
・切り戻し判断ポイントとコンティンジェンシープランを明記する。 | ・結合テスト計画 | ・リリースリハーサル計画
・リリースリハーサルの実施方針を定義する。 | ・総合テスト計画
・体制を決定する。 | ・環境定義・構成管理定義

## E）開発・単体テスト
開発・単体テスト工程のフロー概要
この工程では、前工程までに作成した設計成果物をもとにしてアプリケーションのコーディング
と単体テストを実施します。
1) コーディング
2) 単体テスト準備
3) 単体テスト実施
フロー | 主な入力情報 | 主な出力情報
１）コーディング | ・詳細設計一式 | ・ソースコード
ソースコードと設定ファイルを作成する。 | ・コーディング規約 | ・設定ファイル
下記の内部プロセスに沿って作業を進める。 | ・コード・メッセージ一覧 | （開発・ﾃｽﾄ・本番環境）
・事前準備（ルール・コーディング規約の確認等） | ・命名規約 | ・デグレード有無の確認
・コーディング／コンパイル | ・環境定義・構成管理定義
・ソースコードレビュー
2）単体テスト準備 | ・全体テスト計画 | ・単体テスト仕様書
オープン系エンタープライズアプリケーションの単体テストは、大きく分けて４つの観点でテストを計画する。 | ・詳細設計一式 | ・テストデータ
・ホワイトボックステスト（コードカバレッジ） |  | ・テストツール
・ブラックボックステスト（有効値と無効値）
・オブジェクト解放確認（メモリリーク防止）
・コード単体のパフォーマンステスト
上記のテストに必要なテストケースを設定する。
テストデータ／テストツールを作成／準備する。
3)単体テスト実施 | ・単体テスト仕様書 | ・単体テスト仕様書
下記のテストを実施する。 | ・テストデータ | （結果記載）
・ホワイトボックステスト（コードカバレッジ） |  | ・単体テストエビデンス
・ブラックボックステスト（有効値と無効値）
・コード単体のパフォーマンステスト
・メモリリーク・オブジェクト解放確認
ソースコードを修正する場合には、影響箇所のリグレッションテストも実施する。

## F）結合テスト
結合テスト工程のフロー概要
この工程では、結合テスト（機能間結合テスト、外部IF結合テスト等）とリリースリハーサルを実施する。
結合テスト完了後に、品質評価を実施する。
新規システム開発においては、リリースリハーサルを3回程度実施することで手順の精度が十分なれベル
まで向上することが期待できる。
1) 結合テスト準備
2) 結合テスト実施・評価
3) リリースリハーサル準備
4) リリースリハーサルの実施（この工程以降で数回実施する）
フロー | 主な入力情報 | 主な出力情報
１）結合テスト準備 | ・結合テスト計画 | ・結合テスト仕様書
・結合テストのパターン、テストケースを設定する。 | ・基本設計書 一式 | ・テストデータ
・テストデータ、予想結果（合格時データ）を作成する。 | ・詳細設計書 一式 | ・テストツール
・テストの前提条件（環境、実行ユーザ、モジュール／ |  | ・不具合一覧
バージョン）を確定する。 |  | （テンプレート）
・テストツールを構築・準備する。
2）結合テスト実施・評価 | ・結合テスト計画 | ・結合テスト結果・報告書
・結合テストを実施する。 | ・結合テスト仕様書 | ・結合テスト仕様書
・テストケースが予想結果と同じであることを確認する。 | ・テストデータ | （結果記載）
・テスト結果を評価する。（ケース密度・バグ密度、 | ・テストツール | ・テストエビデンス
発生したバグの傾向分析と横断調査） |  | ・不具合一覧（結果）
3)リリースリハーサル準備 | ・リリースリハーサル計画 | ・リリース手順書
・どのテスト環境をリハーサルで使用するか決定する。 |  | （更新）
・リハーサルに向けて本番環境に移行するデータを作成する。 |  | ・稼動確認手順書
・リリース手順書を最新の状況に合わせて更新する。 |  | （更新）
・移行データ
4)リリースリハーサルの実施 | ・リリース手順書 | ・ﾘﾘｰｽﾀｲﾑﾁｬｰﾄ（更新）
・手順書を元にテスト環境にてリハーサルを実施する。 | （更新） | ・リリース手順書
→テスト環境にデータやモジュールが配置される。 | ・稼動確認手順書 | （更新）
・リハーサルの実施結果を評価し、結果を踏まえて | （更新） | ・稼動確認手順書
タイムチャートと手順書を更新する。 | ・移行データ | （更新）

## G）総合テスト
総合テスト工程のフロー概要
この工程では、総合テスト（機能間結合テスト、外部IF結合テスト等）と二回目以降のリリースリハーサル
を実施する。
総合テスト完了後に、品質評価を実施する。
1）総合テスト準備
2）総合テスト実施・評価
3)第二回リリースリハーサル準備
4)第二回リリースリハーサルの実施（この結果を踏まえて必要な場合は再度実施する）
フロー | 主な入力情報 | 主な出力情報
１）総合テスト準備 | ・総合テスト計画 | ・総合テスト仕様書
・総合テストのパターン、テストケースを設定する。 | ・要件定義書 一式 | ・テストデータ
・テストデータ、予想結果（合格時データ）を作成する。 | ・基本設計書 一式 | ・テストツール
・テストの前提条件（環境、実行ユーザ、モジュール／
バージョン）を確定する。
・テストツールを構築・準備する。
＜総合テストと環境制約＞
関連システムとの連携テストが何らかのやむを得ない事情によって十分に実施できない場合がある。このような場合には、接続するシステム双方の最新のI/F設計の認識が揃っているか、綿密に認識合わせをする必要がある。しかし、このような対策を講じても、本番リリース後に想定外のデータ連携が発生するなどの不具合が発生するリスクを完全に排除することは難しい。そのため、このようなやむを得ないケースの場合は、リリース後の不具合発生を想定し、迅速に対応できるように手順や体制を整える等の対策を別途講じる必要がある。
2）総合テスト実施・評価 | ・結合テスト計画 | ・結合テスト結果・報告書
・総合テストを実施する。 | ・結合テスト仕様書 | ・結合テスト仕様書
・テストケースが予想結果と同じであることを確認する。 | ・テストデータ | （結果記載）
・テスト結果を評価する。 | ・テストツール | ・テストエビデンス
（不具合の傾向分析と横断調査）
3)リリースリハーサル準備 | ・ﾘﾘｰｽﾘﾊｰｻﾙ計画 | ・リリース手順書
・どのテスト環境をリハーサルで使用するか決定する。 | ・前回のリハーサル結果 | （更新）
・リハーサルに向けて本番環境に移行するデータを |  | ・稼動確認手順書
作成する。 |  | （更新）
・リリース手順書を最新の状況に合わせて更新する。 |  | ・移行データ
4)リリースリハーサルの実施 | ・リリース手順書 | ・ﾘﾘｰｽﾀｲﾑﾁｬｰﾄ
・手順書を元にテスト環境にてリハーサルを実施する。 | （更新） | （更新）
→テスト環境にデータやモジュールが配置される。 | ・稼動確認手順書 | ・リリース手順書
・リハーサルの実施結果を評価し、結果を踏まえて | （更新） | （更新）
タイムチャートと手順書を更新する。 | ・移行データ | ・稼動確認手順書
（更新）

## H）ユーザ受け入れテスト
ユーザ受け入れテスト工程のフロー概要
この工程は業務ユーザーが主体で実施し、システムエンジニアはそのサポートを実施する。
1) ユーザ受け入れテスト（以降、UATと呼ぶ）の準備
2) UATの実施
3) システム追加対応
フロー | 主な入力情報 | 主な出力情報
１）UATの準備 |  | ・UAT仕様書
業務シナリオを想定し、シナリオに沿ったオペレーションのテスト計画を作成する。 | ・要件定義書 一式 | ・ﾕｰｻﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ
・基本設計書 一式
・全体テスト計画
2）UATの実施 | ・ﾕｰｻﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ
・UATシナリオに沿ってオペレーションテストを実施する。 | ・UAT仕様書 | ・UAT仕様書(更新)
・システム不具合は検知し次第修正する。 |  | ・システム不具合一覧
・業務ユーザからの要望を一覧に取りまとめ、システムの修正スコープを確定する。 |  | ・ユーザQA／要望一覧
3)システム追加対応 |  | ・設計／開発／テスト
UATの結果を受けて、予算とスケジュールを考慮したうえで、優先順位をつけてシステムの追加対応を実施する。 | ・ユーザQA／要望一覧 | 成果物 一式（更新）
システムエンジニアは、システムへの追加対応または業務ワークアラウンドのいずれかをユーザに提案し、対応方針を検討する。業務影響がなく、対応を劣後するものはリリース後の残課題として扱う。 | ・ユーザヒアリング | ・ユーザQA／要望一覧
| （当工程で実施） | （更新）

## I）システムリリース
システムリリース程のフロー概要
この工程では、システムリリースとその後の稼働確認を実施する。
1）リリース手順／モジュールの最新化
2）システムリリース判定（最終確認）
3)システムリリース
4)システム稼働後確認
フロー | 主な入力情報 | 主な出力情報
１）リリース手順／モジュールの最新化 | ・ﾘﾘｰｽﾀｲﾑﾁｬｰﾄ | ・ﾘﾘｰｽﾀｲﾑﾁｬｰﾄ
リリースリハーサルの結果を受けて、手順を最新化する。 | ・リリース手順書 | （更新）
また、構成管理ツールでブランチを作成してソースコードを複数並行で修正した場合に、トランクのモジュールを最新化する。 | ・稼動確認手順書 | ・リリース手順書
この際、デグレードが発生しないようにソースコードの差分確認を行い、修正モジュールの取りこぼし漏れが起こらないように、入念なチェックを行う。 | ・構成管理ツール | （更新）
| ・総合テスト／UATの | ・稼動確認手順書
| 不具合・追加要望一覧 | （更新）
・リリース資源 一式
2）システムリリース判定（最終確認） | ・ﾘﾘｰｽﾀｲﾑﾁｬｰﾄ | 左記の資料を必要に応じて更新する
システムリリース作業の準備と、リリース後の対応計画（体制／出勤予定、初回稼働イベントとその確認手順）が十分に整備できているか最終確認する。 | ・リリース手順書
・稼動確認手順書
3)システムリリース | ・ﾘﾘｰｽﾀｲﾑﾁｬｰﾄ | ・全資源のリリース
手順書に従ってシステムリリース作業を実施する。 | ・リリース手順書
4)システム稼働後確認 | ・稼動確認手順書 | ・システムリリース報告書
・リリース作業実施後、稼動確認を実施する。
・稼動確認完了後、結果をシステムリリース報告書に まとめる。